## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 1 | 10 | 2.5
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 1 | 20 | 5
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 2 | 20 | 5
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 2 | 19 | 4.75
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | CAMPUS WATCH
| Integrantes: | Lesly Yamileth Cervantes Sanmiguel
Paul Eduardo Torres Hernadez
Edgardo Puente Salas
Héctor Iracheta Contreras
| % Progreso Proyecto | 0%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Pantalla de Login con perfiles de admin y de usuario normal | Pendiente | 10 | Sprint #1 | Alta | Héctor Iracheta | Falta el perfil de usuario de administrador
Req 02 | Dashboard | Pendiente | 20 | Sprint #2 | Alta | Héctor Iracheta | Se iniciaria la creacion y diseño de la pagina principal
Req 03 | Subir la pagina web a un servidor para que deje de ser localhost | Pendiente | 8 | Sprint #3 | Alta | Edgardo Puente | Se subirá la pagina web a un serivdor junto con la base de datos para dejar de usar el localhsot
Req 04 | Configuración del Prototipo IoT (Arduino/ESP32) | Pendiente | 12 | Sprint #3 | Alta | Lesly Cervantes | El Arduino se conecta a la red Wi-Fi y puede enviar paquetes de datos simulados.
Req 05 | Desarrollar lógica de visualización de ubicación en mapa | Pendiente | 15 | Sprint #4 | Alta | Héctor Iracheta | El mapa muestra la última coordenada consultada desde SQL Server.
Req 06 | Pruebas de Integración End-to-End (Flujo completo IoT → Web) | Pendiente | 4 | Sprint #4 | Alta | Paul Torres | El flujo completo (desde Arduino hasta SQL Server y de vuelta al frontend) es estable y rápido.
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia